## 2025
PROCESSO | TERMINAL RODOVIÁRIO | ID | DESCRIÇÃO | REGISTROS FOTOGRÁFICOS | FUNDAMENTO DA INFRAÇÃO | DETERMINAÇÃO
CTR 04/2025 | GAR | GAR 2025_13 | Vigas da testeira do pátio de manobras do Terminal com desprendimento da cobertura de concreto da armadura de aço (evidência de desgaste nas vigas necessitando de manutenção estrutural) | Fotos 01 e 02 | Item 1.A.1 – Manutenção de Cobertas | Encaminhar Plano de Ação contendo todas as atividades necessárias para a correção integral da NC apontada.
CTR 04/2025 | GAR | GAR 2025_14 | Viga deteriorada na fachada lateral com armadura de ferro exposta no pátio de manobras do Terminal. | Fotos 03 e 04 | Item 1.A.1 – Manutenção de Cobertas | Encaminhar Plano de Ação contendo todas as atividades necessárias para a correção integral da NC apontada.
CTR 04/2025 | PET | PET 2025_05 | Fachada da entrada do Terminal apresentando sujeira e desgastes (evidência de necessidade de manutenção e limpeza). | Fotos 05 e 06 | Item 1.A.2 - Manutenção de Fachadas e Muros | Encaminhar Plano de Ação contendo todas as atividades necessárias para a correção integral da NC apontada.
CTR 04/2025 | PET | PET 2025_06 | Vidros com sujeira na fachada do Terminal de Petrolina. | Fotos 07 e 08 | Item 1.A.2 - Manutenção de Fachadas e Muros | Realizar a correção dessa NC, em no máximo 30 dias, tendo em vista o caráter contínuo dos serviços de limpeza.
CTR 04/2025 | CAR | CAR 2025_13 | Placas cimentícias do teto apresentando descolamentos no pátio de manobras do Terminal. | Fotos 09 e 10 | Item 1.A.1 – Manutenção de Cobertas | Realizar a correção dessa NC, em no máximo 30 dias, tendo em vista o risco de acidentes associado.
CTR 04/2025 | CAR | CAR 2025_14 | Viga da testeira no pátio de manobras do Terminal com rachaduras próximas às juntas de dilatação (evidência de desgaste necessitando de manutenção estrutural). | Fotos 11 e 12 | Item 1.A.1 – Manutenção de Cobertas | Encaminhar Plano de Ação contendo todas as atividades necessárias para a correção integral da NC apontada.
CTR 04/2025 | TIP | TIP 2025_07 | Base do suporte da sinalização em braile enferrujada e com informações desatualizadas na área de embarque e desembarque do Terminal. | Fotos 13 e 14 | Item 1.B.4 – Instalações Interiores Subitem 1.B.4.5 – Equipamentos de Deslocamento Horizontal e Vertical | Realizar a correção dessa NC, em no máximo 60 dias, tendo em vista a importância dessas informações para os usuários.
CTR 04/2025 | TIP | TIP 2025_08 | Pia com vazamento e saboneteira ausente no banheiro masculino para PCD localizado no térreo do Terminal. | Fotos 15 e 16 | Item 1.B.4 – Instalações Interiores Subitem 1.B.4.1 – Instalações Sanitárias | Realizar a correção dessa NC, em no máximo 15 dias, tendo em vista a importância dessas instalações para os usuários.
CTR 04/2025 | TIP | TIP 2025_09 | Pintura da fachada do pátio interno do Terminal apresentando desgaste. | Fotos 17 e 18 | Item 1.A.2 - Manutenção de Fachadas e Muros | Encaminhar Plano de Ação contendo todas as atividades necessárias para a correção integral da NC apontada.
CTR 05/2025